广西地方标准

《公路桥梁施工监控技术规程》

编制说明

广西交通科学研究院有限公司

广西路桥工程集团有限公司

广西大学

二〇一九年四月

目 录

一、标准制定背景、目的、意义和适用范围	1

二、工作简况	6

1、任务来源	6

2、起草单位和起草人	6

（1）组织分工	6

（2）资料收集、调查研究分析	7

（3）标准编写及研讨	7

三、标准编制原则和主要内容	7

1、标准的编制原则	7

2、标准主要内容	9

四、标准主要内容的确定依据	9

1、标准名称	9

2、范围	9

3、术语和定义	10

4、总则	12

5、监控参数	20

（1）一般规定	20

（2）监控所需参数	20

（3）监控参数收集方法	20

6、监控计算	21

（1）一般规定	21

（2）设计符合性计算	21

（3）监控敏感性分析与计算	23

（4）施工仿真分析与跟踪计算	23

（5）成桥运营状态验算	25

（6）其它监控计算内容	25

7、施工监测	26

（1）一般规定	26

（2）施工监测内容	27

（3）应力监测	28

（4）温度监测	34

（5）线形监测	38

（6）索力监测	45

（7）连续性观测	47

（8）风速、风向监测	48

7、数据分析及信息反馈	49

（1）一般规定	49

（2）监测数据分析	49

（3）控制容许偏差	50

（4）反馈控制	54

五、预期的社会经济效益分析、推广应用前景分析	56

1、预期经济效益分析	56

2、推广应用前景分析	57

六、与有关现行法律、法规和标准的关系	57

七、本标准的实施建议	58

广西地方标准《公路桥梁监控技术规程》

编制说明

- 一、标准制定背景、目的、意义和适用范围

随着经济和交通的发展，桥梁质量事故不断涌现，人们对于工程质量的关注度越来越高，施工监控在整个施工建设体系中的作用越来越受到重视，施工监控的技术得到了很大的提高。虽然绝大多数大跨度、复杂桥梁都引进的第三方的施工监控，由于公路桥梁施工监控尚无标准、规程可依，各施工监控单位监控的方法、内容、仪器设备各不相同，部分施工监控技术人员不能把握施工监控的关键环节，且不少桥梁施工监控委托对监控管理无序，导致桥梁施工监控效果极不理想。2015年全国新建特大桥梁3894座、大桥79512座，2015年广西全区新建需进行施工监控的大桥、特大桥及结构复杂桥梁达50余座，当前桥梁建设的规模巨大，因此，亟需编制公路桥梁施工监控技术规程。

现行的国内通用桥梁施工规范在许多方面并不完备，例如传统的混凝土预应力梁桥方面，随着墩高及跨径的不断增大，部分影响桥梁质量甚至寿命的因素凸现出来，如预应力控制参数、混凝土徐变收缩效用，现行规范中这些方面的条文需要修改，内容需要增加；且随着高性能混凝土的广泛使用，有关混凝土原材料、弹性模量的规定需要补充完善。为了更好地贯彻国家和交通部近年来的方针政策，适应新形势发展的需要，体现“安全、经济、环保、可持续发展”的理念，符合现行《公路工程标准体系》和《公路工程行业标准管理导则》的要求，协调好与现行相关标准、规范、规程的关系，作为 《公路桥涵施工技术规范》的补充，借鉴国外相关标准、规范，总结我国桥涵施工实践经验，吸纳技术成熟、经济合理、安全环保的施工新技术。

桥梁的施工控制的目的是为质量、安全、后期维护保养保驾护航，编制《公路桥梁施工监控技术规程》目的意义体现在：

（1）编制《公路桥梁施工监控技术规程》可以有效减少桥梁事故发生，桥梁施工过程中最重要的一个环节就是安全保证。

桥梁建设的安全需要依靠桥梁施工监测和监控作为保证，为提高桥梁建设的安全可靠性，就要加强对施工控制重要性的认识。施工监控不只是桥梁建设中的安全系统，也是监测桥梁后期使用过程中安全耐久性的一个综合系统，因此对桥梁施工的整个过程实施监测和监控是非常有必要的。建立桥梁施工监测和监控系统，就可以在各施工阶段，采取监测手段获得桥梁结构变形及内力有关数据，进而对桥梁施工进展进行掌控。在桥梁施工的各个阶段，应该利用监测手段全面的监测结构的真实内力以及变形情况，若监测值与计算预计值具有较大的差距时，施工不能进行下去，应该停止，并且进行必要的检查，查出误差产生的原因，对施工设备、施工技术或者施工材料进行全面检查分析，找出原因并及时的处理，防止后期问题越来越大，造成不可弥补的过失，引发安全事故。不断发展的交通事业，不断提高的交通流量、荷载等级等因素，以及不可预测的自然破坏力都将对桥梁安全构成一定威胁，如监控了桥梁建设施工过程，并将观测点长期预留，都会对桥梁安全监测创造有利条件，进而为桥梁使用及养护提供重要参考数据，以确保桥梁安全。桥梁在使用过程中的监测系统需要具有长期有效性，桥梁养护部门可结合桥梁实际应用情况采取必要的维护措施，而不只是采用外观检查等方法获得参考依据以进行相应养护。要对桥梁养护的目前情况进行改变，就要对桥梁各部位使用情况进行主动客观地预报，在桥梁施工过程中采用施工控制系统，监测桥梁使用过程，以保证投入较大资金建设，关系到国计民生的大跨桥梁更加安全耐久。

（2）编制《公路桥梁施工监控技术规程》可为桥梁安全施工提供重要参考依据

对桥梁项目施工建设过程实施有效的监测和监控对施工方案和加荷程序及时调整，为桥梁质量及安全建设提供重要参考数据，对桥梁施工的进度和质量安全有着非常重要的意义。监测与监控技术不仅可以及时的发现桥梁施工中潜在的问题，对施工方案进行调整、完善，及时的亡羊补牢；同时，还可以给桥梁安全施工提供准确可靠的数据。这些数据对桥梁的质量和安全具有非常重要的意义。在钢管混凝土拱桥的施工时，由于拱肋受力情况比较复杂多变，需要在主桥拱的结构上多次变化受力方向和体系，致使施工难度大，对桥梁的施工质量安全提出了更高的要求。所以，必须在空钢管合拢之后，对于桥梁的上部结构进行实时的监测监控。杜绝由于各种难以预计的因素，让主拱肋局部应力出现超限，甚至是失稳的情况，通过这样减少由于桥面的变形从而产生的事故。在施工的整个过程中，通过实时的对桥梁结构监测，得到建设过程中数据，并且根据监测的数据，及时的对施工过程的控制参数进行调整。同时，可以把已经建成，但是结构已经偏离控制的工程，在下一阶段的施工过程中，进行及时有效的调整，这样就可以保证结构线形的平顺，同时，对实际内力分布进行全面的监控，这样就可以让桥梁一直处于安全的承受范围以内。

在桥梁建设过程中，应该尽可能多考虑到施工中引起几何形状及内力状况改变的各种因素，为施工的有序进行奠定坚实的基础。在施工前设计时，根据以往的经验和桥梁的实际施工特点，尽管已经对施工中可能出现的问题进行了全面的考虑，但是由于施工条件（周围环境、季节气候、施工技术、人力物力）的复杂多变性，在设计时难以估计结构的实际状态，有可能对施工的进度和质量造成一定程度的影响。所以，为了及时解决或者避免施工过程中所有会出现的不良状况，确保施工的正常进度和桥梁的质量安全，就必须提高桥梁施工过程中的监测与监控技术，杜绝各种难以预计的因素对施工过程造成不必要的损害。

（3）编制《公路桥梁施工监控技术规程》可有效验证设计理论、方法及相应计算结果，为桥梁设计施工的安全性积累重要的基础资料：

近年来，人们对桥梁不仅有交通运输的实用价值，还有审美价值。在国内现在的桥梁设计上，很多都采用了新颖的结构体系，在整个的施工过程中静定、超静定体系需要比较复杂的转换，变成了复杂的结构受力，也具有多变的结构受力状态，甚至有的时候和建成后的运行状态相比，更加不利。采用施工监测与监控方法可有效验证设计理论、方法及相应计算结果，为桥梁设计施工的安全性积累重要的基础资料。仍以拱桥为例，在箱形截面系杆拱桥的施工过程中，监测监控桥梁时可发现腹板混凝土浇筑时，对拉断的拉筋、局部变形腹板、局部焊缝发生撕裂等情况，其主要原因就是由于没有足够的拉筋而导致的。结合监测此类型桥梁的实践经验，在监测和监控另一特大跨径钢管混凝土系杆拱桥施工中，对其腹板对拉筋没有达到足够数量而及时发现，因此，可提出将腹板对拉筋数量增加的处置方法，将腹板对拉筋数量增加，以确保桥梁继续顺利施工。诸如监测监控某大跨度钢管混凝土系杆拱桥施工时，发现拱脚几天就位移了60-68mm，这对于桥梁的施工是非常不利的。监测人员通过监测和监控数据发现导致该情况的主要原因，并不是突然变化的桥面荷载，而是因系杆原来自然下垂，采用工字钢将其进行了20mm的抬高，支承在桥面上的系杆由下垂悬链线向水平直线变化，导致拱脚外移幅度较大。监测到此情况后应及时向施工单位通报，以采取张拉系杆的措施，以免发生不良后果。若只结合荷载变化对拱脚位移进行关注，而对监测没有引起重视将可能发生不利后果。因此通过监测与监控技术，及时的发现桥梁施工中存在的问题并解决，为桥梁施工积累了更多的技术经验，促进桥梁施工安全顺利进行。

本标准适用于广西境内新建公路桥梁施工及既有桥梁维修加固施工的施工监控管理、计算、测量(测试)、数据反馈及反馈控制等。其他市政、铁路桥梁施工及建设管理可参照使用。

- 二、工作简况

- 1、任务来源

2017年4月，经广西壮族自治区质量技术监督局（桂质监函〔2017〕98号文）审查批准，《公路桥梁施工监控技术规程》列入2017年第一批广西地方标准制定项目计划，项目编号为2017-0120。同时，2017年7月，经《广西壮族自治区交通运输厅关于下达2017年度广西交通运输科技项目及标准化项目计划的通知》（桂交科教函〔2017〕318号）批复，本项目通过2017年度广西交通运输标准化项目立项。

本规范的编写将按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）及自治区质量技术监督局地方标准相关规定进行。

- 2、起草单位和起草人

本标准负责起草单位：广西交通科学研究院有限公司、广西路桥工程集团有限公司、广西大学

本标准主要起草人：

郝天之、罗吉智、韩玉、邓年春、王龙林、邱波、谢开仲、王建军、杨涛、于孟生、杨雨厚、张磊、谢军、黄远、桂涛峰。

3、主要工作过程及工作内容

- （1）组织分工

郝天之负责整个项目的技术及组织协调工作；罗吉智总工程师、韩玉总工程师负责整个项目的技术指导；邓年春负责大纲编制，邱波负责技术指导；王龙林负责整个项目进度管理。

本技术规程的具体内容由郝天之负责编写，王龙林协助，其余参与人员根据安排参与标准的编写。

- （2）资料收集、调查研究分析

本技术规程起草人员的前期研究工作分为资料调查与研究、工程案例及数据收集检验、总结完善3个步骤进行：1、调研了国内外大量的桥梁施工监控的实际案例和相关的标准规范、规程及研究成果；2、搜集了国内及广西地区部分桥梁监控的案例及数据资料；3、对搜集到的监控资料进行分类整理和研究，为下一步的规范研究提供必要的指导和技术支撑。

- （3）标准编写及研讨

为确保本技术规程的编写工作有序开展，编写工作组在前期大量的研究工作的基础上，于2018年3月上旬完成了《公路桥梁施工监控技术规程》的编制大纲和工作大纲，并经内部评审讨论后，于2018年4月28日召开了大纲外部评审会，评审会针对大纲共提出了13条建议和意见。根据大纲评审专家的意见，以修改完善后的大纲作为项目的工作指导，编写工作组开展了标准正式的编写工作，到9月30日正式完成了讨论稿，10月11日项目组召开了内部讨论会对标准条文进行了讨论、修改、完善，最终形成了各位专家面前的标准征求意见初稿。

- 三、标准编制原则和主要内容

- 1、标准的编制原则

本技术规程的编制遵循国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。编写工作组充分调研了国内外及广西地区目前采用的桥梁设计、施工过程中的监控案例、数据资料及研究成果，研究和分析了国内外及广西地区桥梁监控标准建设的现状，同时还调研了桥梁施工过程中遇到的可用监控工作来降低风险的工程问题，以及国内外监控技术的发展趋势和新技术的应用状况。经过编写工作组成员讨论，确定标准编制遵循以下基本原则：

（1）科学性原则

本技术规程分析了国内外关于桥梁监控技术标准的建设现状和特点，结合国内及广西地区公路桥梁监控技术的实施现状，在此基础上对已发布的相关标准、规范、规程进行整理、归纳和分类，建立了科学、实用、合理的广西地区公路桥梁监控技术规程。

（2）承接性原则

本技术规程术语、符号、条文尽量与相应国家、国际、行业和地方标准的规定内容相一致，条文未出现自相矛盾的地方。标准技术内容与国家、国际、行业和地方标准兼容，未出现冲突，保证了一致性。标准技术内容中引用其他标准时，已明确指出所引用标准的内容或名称，增强了标准的可读性和可操作性。

（3）可操作性原则

本技术规程的起草充分调研了国内外、广西区地区桥梁监控规程的应用现状，征求了高校、公路管理、设计院、施工单位等领域的专家意见。编写组在此基础上进过反复讨论和修改，编制此标准。标准内容针对性强，可操作性高，易于推广。

- 2、标准主要内容

《公路桥梁监控技术规程》征求意见稿内容共分8章。第1章规定了标准的范围；第2章列出了本技术规程引用的规范性引用文件；第3章为监控有关术语和符号；第4章为基本规定；第5章为监控参数；第6章为监控计算；第7章为施工监测；第8章为数据分析与反馈控制。

- 四、标准主要内容的确定依据

本技术规程的编制遵循国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。编写工作组充分调研了国内外及广西地区目前采用的桥梁设计、施工过程中的监控案例、数据资料及研究成果，研究和分析了国内外及广西地区桥梁监控标准建设的现状，同时还调研了桥梁施工过程中遇到的可用监控工作来降低风险的工程问题，以及国内外监控技术的发展趋势和新技术的应用状况，在此基础上结合广西地区监控工作经验，形成了广西地区公路监控的相关技术标准。

- 1、标准名称

为保证标准的全面性和针对性，计划申请的标准名称为“公路桥梁监控技术规程”。本标准名称一方面界定了其应用范围为广西地区的公路桥梁，另一方面限定了其应用对象为监控技术。

- 2、范围

本技术规程规定了适用对象为广西境内新建公路桥梁及既有桥梁维修加固施工监控管理、计算、测量(测试)、数据反馈及反馈控制等。其他市政、铁路桥梁施工及建设管理可参照使用。监控既是公路桥梁设计文件中的重要组成内容，也是公路桥梁施工中的关键作业环节。目前在国内外及我区桥梁施工过程中，监控获得了广泛的应用，并取得了显著的技术经济效益。但是，由于目前我国公路桥梁设计、施工过程中的监控工作所依据的标准不足，导致监控设计与施工中监控工作有所脱节，现场监控方法和数据处理方法不统一或不合适，量测数据反馈不及时、记录不完整以及量测设备陈旧等各种问题出现。因此，制定本技术规程，其目的就是为了使本区的公路桥梁设计、施工中的监控有一个比较统一的标准，达到符合安全适用、技术先进、经济合理的要求。

广西地区修建的市政桥梁和其它铁路桥梁，其监控的基本原理、基本方法及操作模式和公路桥梁是基本一致的，但是考虑所处的环境条件、受力模式等方面的不同，其各参数的控制基准可能会存在一定的差异，需要针对各自的实际情况分别建立合适的控制基准。

- 3、术语和定义

本规程涵盖了公路桥梁设计和施工过程中监控工作的各种术语以及符号。

- 施工监控 Construction monitoring and control

为控制桥梁结构施工过程的结构状态，实现成桥结构内力状态与几何状态目标而进行的控制计算、施工监测、数据分析与反馈控制等工作的总称。

- 控制计算 calculation for controlling

为获得桥梁施工过程结构内力状态和几何状态，对桥梁结构进行的设计符合性计算、事前模拟计算和过程跟踪计算、成桥运营计算。

- 施工监测construction measurement

在桥梁施工过程中，对结构受力状态、几何状态或环境参数等进行的现场测测。

- 设计符合性计算  checking calculation of design

在桥梁施工实施前，根据设计文件，对桥梁主体结构施工过程及成桥状态进行的内力与线形计算分析，将计算结果与设计文件进行比较，校核设计参数与施工阶段关键控制参数的正确性。

- 施工过程仿真计算  Construction process simulation

为获得桥梁施工过程结构内力状态和几何状态，对桥梁结构进行的事前模拟计算和过程仿真跟踪计算。

- 制造线形 Manufacture shape of structure

构件的制造外形和几何尺寸。

- 几何状态 geometry state

桥梁结构或构件的高程、位置、线形、构形等。

- 内力状态 internal force state

桥梁结构或构件的应力状态。

- 成桥状态 accomplishment state of bridge

二期恒载施加完成后的桥梁结构内力状态和几何状态。

- 预拱度 predetermined camber

为抵消桥梁主要受力构件在施工过程中荷载、体系转换及运营阶段活载、二期恒载、及收缩、徐变作用下产生的挠度，而在施工或制造时所预留的与位移方向相反的几何量。

- 反馈控制 feedback Control

分析已成桥梁结构状态信息，与预控数据进行比较，找出偏差并分析原因，提出后续施工阶段反馈控制参数，使桥梁结构达到预期目标的工作总称。

- 4、总则

- 桥梁施工监控应根据桥梁结构的特点和施工方法，采用可靠的理论、方法、仪器设备对结构施工过程中的内力状态和几何状态进行监测及控制。

- 桥梁的施工监控技术资料应作为桥梁的交工资料，归入桥梁的养护技术档案。

- 公路桥梁施工监控除应符合本规程涉及的控制计算、施工监测、数据分析与反馈控制等规定外，尚应符合国家现行有关行业标准、合法有效的设计文件的规定。

- 桥梁施工监控实施前，应依据设计文件和施工组织设计编制施工监控方案。

- 桥梁施工控制应对构件的内力状态和几何状态进行计算、监测与控制，确保施工过程中的结构内力和变形处于容许的安全范围内，成桥状态符合设计要求。

- 桥梁施工监控需以施工监控指令文件、技术联系单和施工监控报告的形式实施。

- 桥梁施工监控监测内容宜包含大体积混凝土施工温控及施工主体安全的大型临时设施的几何状态与内力状态。

- 监控工作必须贯穿于桥梁工程建设的整个过程中，并且一般应依据一定程序来进行，让监控工作成果可以指导施工并反馈修正完善设计，实现桥梁工程动态设计与施工。施工中监控是施工→监控→分析→反馈（→修改设计和施工参数）→施工，环环相扣的系统工作，每一步监控工作都是保证下一步施工安全的前提条件之一，施工时应将其纳入施工关键工序，不可省略、颠倒施工程序。

- 监控工作要求从设计阶段开始，直至整个桥梁工程完工为止，涉及的时间长，单位多，必须采用科学方法进行管理。

本技术规程前期的调研过程中，编写工作组发现监控工作在当前的桥梁施工过程中普遍不受重视，其主要原因在于：一是认识不足，有些人甚至认为可有可无，尤其在一些地质条件相对较好的桥梁，由于监控对施工有一定的干扰，因此常常被省略；一些监控资料重复性很高，数据的可靠性存疑，对施工指导性不强。二是各单位的责任不明确，造成没有对监控工作形成有效的监督，监控的工作也不能快速地反馈于设计与施工中。由于监控工作是关系整个桥梁工程施工成败的关键因素之一，因此不能认为监控是实施单位一家的事，而是需要实施单位与业主、设计、监理、施工单位密切配合，各自承担一定的责任和工作，确保监控工作的有效实施：

（1）监控实施单位负责编制监控实施大纲，施工中负责按照细则实施监控工作并分析反馈信息提交监控成果，工程竣工后负责将监控资料整理归档并纳入竣工文件中。

（2）业主单位负责组织、管理与协调各方工作和审批监控实施大纲，施工阶段定期组织召开监控及工程对策拟定会议。

（3）设计单位负责监控设计，施工阶段负责根据信息反馈资料拟定工程对策，出具设计变更。

（4）监理负责审批监控实施大纲，施工中负责监督监测量测工作的有效实施，参与工程对策拟定。

（5）施工单位负责协助现场监控工作，参与工程对策拟定，在工程对策的拟定后负责及时实施。

当然，考虑到广西地区监控工作的现状，实际上难以在实际操作过程中对监控工作涉及各单位的主要职责进行详细规定，但是非常有必要对监控工作进行科学管理，形成一个高效运作的系统，共同应对桥梁施工安全风险。

- 监控实施单位是监控工作的主体实施单位，编写工作组在调研过程中发现广西地区目前的桥梁监控工作主要是由施工单位自己承担，部分项目业主委托了第三方实施。选择资质水平较高的第三方实施单位，可以显著提高监控技术水平，为现场施工提供更加有效的指导性意见。

现场监控工作是专业化很强的工作，是桥梁现场施工安全的保障，缺乏实际经验和分析技术很难胜任。因此，基于桥梁施工安全考虑，必须要求监控实施单位具备相应的资质，现场监控实施人员必须持证上岗。监控实施单位在保证人员素质的同时，还应保证专业的设备，并且有成熟可靠的数据测试和分析技术。

- 为了确保现场监控数据的可靠性，达到应有的精度，监控单位应成立现场监控小组。

现场监控小组人员应由熟悉监控工作的人员组成，且要求人员相对固定，避免由于人员频繁交接导致数据分析缺乏连续性，现场还应配备专业人员进行测点埋设、测试数据处理、信息反馈及仪器维修保养工作，并及时向相关单位报告监控结果。

现场监控工作还应建立相应的现场质量保障体系，确保监控工作有效实施，同时还做到分工明确，责任清晰。

- 现场监控工作一般按照下述程序进行：

（1）收集勘察设计资料、施工风险评估资料及施工组织设计方案，明确监控要求

监控实施单位在编制监控实施大纲前，应收集桥梁的勘察、设计资料及施工风险评估资料，并对资料进行认真阅读，初步了解桥梁工程的地形、地质状况和设计情况，明确监控要求，对地形、地质条件复杂，可能存在较大的施工问题的段落要重点标记和分析，后期应在这些段落加强监控工作。同时，还应收集施工组织方案，明确监控在施工工序中的位置，协调好与施工单位关系，做好准备以尽量减小对施工的干扰。

（2）现场情况的初始调查

施工前应对桥梁施工现场条件以及施工影响区域的周边环境进行初始调查，掌握本工程的特点和难点，为监控工作的顺利开展做好准备。

（3）编制实施大纲

现场实施大纲是现场监控工作的指导文件之一。现场监控小组应在仔细阅读设计文件的基础上，根据监控设计的要求，结合现场情况的初始调查结果编制细则，经业主、监理单位审批后方可实施。

（4）布设测点并取得初始值

基准点、测点均应按照相关规范及设计要求布设，以保证监控数据的可靠性，测点埋设后应及时获取初始值。

（5）现场监控及分析

现场监控两侧工作应由现场监控两侧小组实施，并根据监控数据对桥梁施工安全及结构的稳定性作为分析评价。

（6）提交监控成果

监控成果一般是在每次现场监控工作完成后及时完成，而监控工作受施工工序和进度时间影响较大，因此建议以每月或者每个节段形式提交，特殊情况下要形成日报，或与委托单位约定形成月报、总报告等。提交的成果一般应包括纸质和电子件，并存档作为施工验收文件资料。当出现异常情况时，应及时反馈，以便采取相应的对策。现场监控工作停止后，一般应在两个月之内编写出该工程的施工监控总结报告。

- 现场监控实施方案应作为桥梁施工组织设计的重要组成部分，需上报业主、监理审批后方可正式实施，并作为现场管理的依据之一。

监控实施大纲应综合考桥梁工程设计要求、施工方法等因素编制，并满足以下要求：

- 确保桥梁工程安全；

- 对工程周边环境进行有效的保护；

- 尽量降低监控费用；

- 尽量减少对工程施工的干扰。

监控实施大纲主要内容一般应包括：工程概况，监控项目，监控体系人员组织和分工，监控方法，元器件设备，监控断面及测点布设方法、监测频率、控制基准，数据记录格式，数据分析，信息反馈及成果提交方法，质量保证体系和现场安全管理措施等。

- 一般在正式进行监控工作前应对监控仪器设备进行检查、调试、校对和率定，并在后期监控工作中进行定期检查、校对和保养，如外观检查是否有破损，精度检验，防水性检查、应力应变及温度率定等。监控的维修、保养建议根据相关设备说明书并由专家维修。

桥梁施工现场环境恶劣，人员、车辆来往复杂，因此经常发生测点破坏的现象，使监控数据出现错误或不连续，影响监控结果的准确分析。如果测点被破坏，应在被破坏测点附近补埋。如果测点出现松动，则应及时加固，当天的监测数据无效，待测点加固后重新读取初读数。

建议监控实施单位与施工单位协商，采取保护措施尽可能保护测点。

- 监控数据必须经现场检查复核，发现异常应及时进行重测。

数据的整理和维护工作应由专人负责，数据在输入、处理过程中应复核审查，避免出现错误。监控的记录、图表及文字报告应连续和完整。如有缺失，应按国家规程、标准和本技术规程的要求及时采取补救措施，并详细进行书面记录。

- 现场监控数据误差会影响对桥梁施工过程中和成桥后的评判，工作中应对误差进行科学分析，减小系统误差，剔除偶然误差，避免人为错误。具体方法如下：

1）减小系统误差的方法。

系统误差是在一定的测量条件下，对同一个被测项目进行多次重复测量时，误差值的大小和符号（正值或负值）保持不变，或者在条件变化时，按一定规律变化的误差。系统误差的产生一般是由仪器误差、方法误差、操作误差及试剂误差等造成。系统误差无法消除，但可以通过一定的方法予以减小。例如仪器误差可通过选择稳定性好、耐久性好的仪器，对仪器进行定期保养，尽量保持仪器的最佳状态。如果监控仪器产生的系统误差不能满足监控精度要求，应根据系统误差产生的原因进行修正。

2）控制偶然误差的方法

偶然误差是由于在测定过程中一系列有关因素微小的随机波动而形成的具有相互抵偿性的误差，其产生的原因是分析过程中种种不稳定随机因素的影响，如温度、湿度、电源电压波动、仪表末尾读数估读不准等。对不同的量测项目，应仔细分析产生偶然误差的原因，并通过加强管理，提高人员的技术水平来控制偶然误差。偶然误差一般服从正态分布，在数据处理过程中，应进行统计检验。

3）避免人为误差（错误）的方法

人为误差或错误是由于测试人员的工作果实造成的误差。如读错仪表刻度，测点与测读数据混淆，记录错误等，都应该避免。避免人为误差的措施主要有加强监控管理，加强对监控数据的复核审查，规范监控工作，提高人员素质。在数据处理过程中，一般此类误差数据与正常数据差距很大，必须从测量数据中予以剔除。

4）不完整（或缺损）数据处理

在监控实施过程中，如果仪器被破坏、测点埋设不及时或被破坏，量测时被施工干扰、某一预定时段内没有采集到数据，导致数据不完整、缺损等，应及时在原测点附近补设测点然后及时补测，并与相关单位协调，加强测点保护。

- 现场监控与施工作业很容易发生干扰，因此必须紧密配合，妥善协调好施工和监控的关系，将监控元件的埋设计划列入工程施工进度控制计划中作为关键工序是非要必要的，施工现场应及时提供工作面，创造条件保证监控埋设工作的正常进行；监控工作也要尽可能减少对施工工序的影响，如提高监控速度。此外，在施工过程中应高度重视并采取有效措施，防止一切观测设备、观测测点和电缆等收到机械和人为的破坏。

- 监控工作的精度、操作的速度等与监控的方法以及设备相关性较大，因此应该尽可能随着新技术新设备的更新而不断发展。此外，自动化监控方法已经在国内很多地铁工程中实施，技术上已有一定的成熟度，因此公路桥梁工程中也宜尽可能引入可靠地自动化监控方法。

- 本条强调了本规程执行过程中，与国家和行业现行有关标准的关系：广西地区公路桥梁的设计、施工过程中的监控工作除符合本技术规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

- 5、监控参数

- （1）一般规定

第5. 1条：桥梁施工监控所需参数应根据参数对结构计算与监测结果的影响确定。

- （2）监控所需参数

第5. 2条：桥梁施工监控计算过程中，应对各监控计算参数分别进行分析与验证；桥梁的设计参数，包括结构的线形与断面特征、预应力信息、容重、弹性模量、设计荷载等；桥梁的施工工艺参数，包括施工方法、节段划分，施工荷载、节段施工周期、临时约束等；

桥梁的施工几何参数，包括结构的施工坐标、构件尺寸等；桥梁的材料参数，包括弹性模量、容重、强度、预应力信息、混凝土龄期、收缩徐变等；桥址与结构的环境参数，含风荷载、温度、日照等。

- （3）监控参数收集方法

第5. 3条：施工监控参数应以收集的设计文件参数为基准，并考虑施工阶段部分参数可能的偏差影响；涉及结构实际坐标、沉降和变形、几何尺寸、温度等方面的参数，应采用现场实测的方法获取；涉及混凝土、钢材料的弹性模量、强度、容重等材料参数，应采用试验室测量的方式获取；现场测量、试验室无法直接获取监控参数，应通过测试、试验和计算分析等手段，通过参数识别的方法进行获取。

- 6、监控计算

- （1）一般规定

第6.1条：桥梁施工监控计算应校核设计参数、提供施工阶段理论状态线形及内力数据、识别与调整结构偏差、预测成桥状态、提供用于指导施工的控制数据等目标；桥梁施工监控计算应包括设计符合性计算、参数敏感性分析、施工仿真与跟踪计算、成桥运营状态验算；

桥梁施工监控计算须采用计算精度较高的可靠理论方法和软件，必要时需采用不同的软件进行校核；桥梁施工监控计算模型一般采用杆系计算模型，根据实际施工方案与结构特殊性，必要时增加局部模型计算分析；大跨度桥梁施工监控计算模型应考虑几何非线性效应进行施工阶段分析，必要时应对构件进行局部模型计算分析。

- （2）设计符合性计算

第6.2.1～6.2.5条：设计符合性计算应依据设计文件及选取的合理的计算参数，进行施工过程主体结构强度和刚度计算，其结果应与设计值进行比对，完成施工阶段关键控制参数的校核，确认计算模型及参数的正确性，以确保控制的目标不与设计要求失真。

连续梁及刚构桥设计符合性计算复核内容应包含：各构件的理论重量、几何特性；收缩徐变影响结束时的主梁线形；成桥时的主梁线形与墩顶偏位；主梁施工过程各阶段线形；收缩徐变影响结束时，主梁、桥墩控制截面应力；成桥时，主梁、桥墩控制截面应力；施工阶段主梁、桥墩控制截面应力；主梁预拱度设置参数；主墩预抬高量参数；支座预偏量设置参数；合龙时，结构配重参数；成桥运营阶段主梁与主墩内力；横向效应明显的宽幅桥梁应采用空间模型计算，必要时需增加局部建模型计算分析。

斜拉桥设计符合性计算复核内容应包含：各构件的理论重量、索塔、主梁、斜拉索、支座等几何特性；施工过程、施工步骤，包括混凝土构件龄期、收缩徐变等参数；主梁的成桥线形；索塔、主梁的成桥内力；斜拉索初张拉力和成桥索力； 成桥运营阶段的计算。

悬索桥设计符合性计算复核内容应包含：理论成桥状态复核内容应包括：各构件的理论重量、几何特性计算；理论吊索及索股张力计算；主缆、加劲梁及桥塔成桥线形及内力计算；成桥状态各索鞍空间几何相对位置计算；理论空缆线形复核内容应包括：理论空缆线形计算；理论预偏量计算；理论锚跨张力计算；理论无应力尺寸复核内容应包括：吊索理论无应力长度计算；主缆理论无应力长度计算；钢梁无应力制造长度计算；桥塔预高量计算；主缆锚固调节量检算。

拱桥桥梁设计符合性计算复核内容应包含：各构件的理论重量、几何特性；施工过程各阶段拱圈、主梁等主要构件的线形、内力；拱圈、主梁等主要构件的成桥线形、内力；理论吊、系杆索张力；重要临时荷载；收缩徐变影响结束时拱圈、主梁等主要构件的线形、内力；拱圈、主梁等主要构件的预拱度或预抬高量设置参数；支座预偏量设置参数；吊、系杆及钢构件的无应力制造参数；合龙时，结构配重参数；成桥运营阶段拱圈、主梁等主要构件的线形、内力；横向效应明显的宽幅桥梁应采用空间模型计算，必要时需增加局部建模型计算分析。

- （3）监控敏感性分析与计算

第6.3条：参数敏感性分析宜在设计符合性计算的模型上进行，参数敏感性分析方法宜采用单因素分析法进行，分析参数变化对计算结果的影响程度；

桥梁需进行敏感性参数分析的参数宜包含材料弹性模量及容重、预应力孔道偏差系数及摩阻系数、收缩徐变及截面尺寸偏、环境及荷载等。

- （4）施工仿真分析与跟踪计算

第6.4.1～6.4.6条：施工仿真与跟踪计算应在设计符合性计算模型的基础上，考虑实际的施工步骤、施工方法、施工周期、临时结构、临时施工荷载，采用真实的参数进行分析计算，计算各施工阶段的内力、变形及其它监控目标参数理论值，验算各施工阶段结构安全性，提出相应的施工建议，确定施工安全措施。

施工监控跟踪计算是在施工过程中按预测、施工、实测、参数修正的循环控制过程进行的施工阶段计算。

连续梁及刚构桥施工仿真与跟踪计算应至少提供以下结果：施工阶段主梁、桥墩控制截面变形及应力；主梁预拱度设置、主墩预抬高量及支座预偏量设置；合龙时，结构配重参数；跟踪计算模型的运营阶段计算成果。

斜拉桥施工仿真与跟踪计算应至少提供以下结果：斜拉桥几何状态控制计算结果主要包括：收缩徐变影响结束时的主梁线形、塔顶变位；成桥时主梁线形、塔顶变位；主梁施工过程各阶段线形、塔顶变位；预制主梁节段和预制桥塔节段的制造构形、斜拉索无应力长度；

斜拉桥内力状态的控制计算结果主要包括：收缩徐变影响结束时，主梁、索塔控制截面应力与斜拉索索力；成桥时主梁、索塔控制截面应力与斜拉索索力；各施工阶段主梁、索塔控制截面应力与斜拉索索力；各施工阶段的支座反力；

斜拉桥采用悬臂拼装(浇筑)时，监控计算除了前述对主桥结构部分的内力和变形计算以外，还需要针对桥面吊机进行相关计算，一般至少包括：索力的计算；桥面吊机前后支点力的计算；前后支点对桥面局部承压计算；桥面吊机抗倾覆稳定性计算；

斜拉桥采用支架现浇或者拼装主梁时，监控计算除了前述对主桥结构的内力和变形计算以外，还需要针对支架的强度、刚度、稳定性及温度影响进行相关计算；

斜拉桥采用顶推法施工时，监控计算除了前述对主桥结构的内力和变形计算以外，还需要针对顶推过程进行相关计算，一般至少包括：临时墩布置形式及受力计算；单点或多点最大顶推力计算；导梁受力计算；顶推过程主梁受力计算；临时预应力束张拉顺序及张拉控制力计算；

斜拉桥采用转体法施工时，监控计算除了前述对主桥结构的内力和变形计算以外，还需要针对转体过程进行相关计算，一般至少包括：不平衡配重的计算及位置；转体施工摩擦力计算；转体施工拽拉力计算。

悬索桥施工仿真与跟踪计算应至少提供以下结果：上部结构理想施工全过程的仿真计算应包括：加劲梁理论制造线形、吊装全过程及合龙计算；桥塔预高量、抗推刚度与抗扭刚度及其相应的允许变形、鞍座顶推方案的制定，架梁过程中主索鞍顶推力计算；主缆影响参数及误差分析、主缆索股无应力长度、索鞍预偏量和主缆中心线形、索股架设合理层距的确定、基准索股架设线形、一般索股架设线形、锚跨索股锚固张力、主缆索股架设期间的抗滑验算、最不利条件下所需索鞍最大水平支承反力、散索鞍支承拆除的合理阶段的确定；猫道系统验算、改挂计算；索夹安装位置计算、吊索下料长度计算；二期恒载与成桥线形计算；其它与施工方案相关的特殊检算。

拱桥施工仿真与跟踪计算应至少提供以下结果：各施工阶段的拱圈、主梁等主要构件的控制断面变形及应力；各施工阶段拱桥结构的稳定性，拱圈、主梁等主要构件的预拱度或预抬高量；吊、系杆及钢构件无应力制造长度及张拉值；合龙时，结构配重；跟踪计算模型的运营阶段计算成果。

- （5）成桥运营状态验算

成桥运营状态验算应在实际的成桥状态下，必要时利用非线性有限元程序，计算桥梁结构内力、线形，并与设计目标比较，做出施工控制成果评价；成桥运营状态验算计算结果须纳入施工监控总结报告。

- （6）其它监控计算内容

连续梁及刚构桥在合龙顶推施工时，根据桥跨对称程度，需对合龙顶推施工的顶推、配重参数进行计算确定，一般至少包括：合龙配重位置及重量计算；合龙顶推力与顶推量计；合龙温度影响性分析计算；

转体施工的连续梁及刚构桥施工监控中，需针对转体过程进行相关计算，至少增加计算：转动体系重心计算；转体中临时配重的计算；转体墩的局部分析；转动牵引力的计算；转动体系的稳定计算；

拱桥转体施工的桥梁施工监控中应针对涉及施工主体安全的大型临时设施进行相关计算，一般至少包括： 扣索索力计算；锚索索力计算；扣塔主要构件内力和变形计算；转动体上、下盘的局部分析；转动体系稳定性计算；

缆索吊装法施工的桥梁，应针对涉及施工主体安全的大型临时设施进行相关计算，一般至少包括：扣索索力计算；锚索索力计算；扣挂体系索塔主要构件内力和变形计算；缆索吊系统索塔主要构件内力和变形计算；悬拼系统抗风稳定性计算；

斜拉扣挂悬浇法施工的桥梁，应针对涉及施工主体安全的大型临时设施进行相关计算，一般至少包括：扣索索力计算；锚索索力计算；扣挂体系索塔主要构件内力和变形计算；挂篮系统主要构件内力和变形计算；挂篮系统前、后支点反力计算；挂篮系统突然坠落情况下，整体结构安全性验算；悬浇系统抗风稳定性计算；

对于落地支架现浇或者拼装梁式桥、拱桥、斜拉桥及悬索桥，宜增加针对落地支架稳定性、变形及构件应力进行验算。

- 7、施工监测

- （1）一般规定

桥梁施工监测的参数应包括几何状态参数，内力状态参数及环境参数；桥梁施工监测的几何状态参数应包括：位移、线形、放样、尺寸、涉及施工主体安全的大型临时设施位移；桥梁施工监测的内力状态参数应包括：构件及施工主体安全的大型临时设施控制断面的应力，斜拉索、吊、系杆索力；桥梁施工监测所用测试设备及传感器的精度应满足桥梁施工监控的需要，应考虑桥梁结构施工过程监测与运营期监测的衔接；桥梁施工监测的几何状态参数，内力状态参数及环境参数的采集应先择环境参数变化相对平稳的时段进行。

- （2）施工监测内容

连续梁及刚构桥施工监测内容应包括应力监测、线形监测、温度监测，必要时需对风速、风向监测；连续梁及刚构桥应力、线形、温度监测内容应包括主梁及主墩的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型。

斜拉桥应力监测内容应包括主梁及索塔的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率；斜拉桥线形监测内容应包括主梁、索塔、承台的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率；斜拉桥索力监测内容应包括斜拉索索力监测、温度索监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率；斜拉桥温度监测内容应包括主梁、索塔、承台、斜拉索的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率。

悬索桥应力监测内容应包括主塔与加劲梁的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率；悬索桥温度监测内容应包括主缆与加劲梁的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率；悬索桥索力监测内容应包括主缆锚跨索股张力与吊索索力的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率；悬索桥线形监测内容应包括主缆、塔顶偏位、索塔与锚碇基础沉降、主索鞍与散索鞍(套)预偏量与顶推量、索夹空间位置、加劲梁的监测控制断面布置、监测测点布置、监测工况与频率、监测设备选型与分辨率。

拱桥应力监测内容应包括拱座、拱圈、主梁及拱上建筑、涉及施工主体安全的大型临时设施的监测控制断面布置，监测测点布置，监测工况与频率，监测设备选型与分辨率；拱桥线形监测内容应包括拱座、拱圈、主梁及拱上建筑、涉及施工主体安全的大型临时设施的监测控制断面布置，监测测点布置，监测工况与频率，监测设备选型与分辨率；拱桥温度监测内容应包括拱座、拱圈、主梁及拱上建筑、涉及施工主体安全的大型临时设施的监测控制断面布置，监测测点布置，监测工况与频率，监测设备选型与分辨率。

- （3）应力监测

第7.3.1条：应力监测元件分辨率应不低于1，其耐久性应满足整个桥梁监控监测期的要求，用于运营期监测的元件耐久性应满足桥梁运营2年内仍可有效工作的需求，且宜选用集温度、应力测试一体的应力传感器。

第7.3.2~第7.3.7条：连续梁及刚构桥的应力监测断面与测点布置应考虑结构最不利受力断面与结构典型断面，监测断面与测点布置应满足但不限于以下要求：

涉及箱梁顶推施工的墩应力监测断面与测点布置：主墩应力监测截面应包含墩身底部附近的应力控制截面；监测点布置于顺桥向的墩壁两侧，每个截面的测点不应少于4个；

主墩应力监测工况与频率应不低于下列要求：桥墩应力应在主墩每完成3个施工阶段测试1次，测试范围为主墩全部测试断面；主梁施工完成1/4、1/2、 3/4完成后应各进行1次测试，测试范围为主墩全部测试断面；主梁合龙前、后及桥面铺装应各进行1次测试，测试范围为主墩全部测试断面；

主梁应力监测断面与测点布置：主梁应力监测截面应包含主梁1号梁段、合拢段或L/2的附近应力控制断面，多跨桥梁应力监测跨数不应少于2跨；对于跨径超过150m的主梁，应力监测控制断面宜在L/8或3L/8处进行加密布置；监测点布置于控制截面上、下缘，1号梁段、L/2断面的测点不应少于6个，其它断面的测点不应少于4个；

主梁应力监测工况与频率应不低于下列要求：每施工一个节段测试4次，分别在混凝土浇筑后、纵向预应力张拉后进行，测试区域为全桥主梁应力监测断面，主梁每次合龙前、后各进行1次测试，测试范围为全桥主梁测试断面；桥面铺装完成后测试1次，测试范围为全桥主梁测试断面。

斜拉桥的应力监测断面与测点布置应考虑结构最不利受力断面与结构典型断面，监测断面与测点布置应满足但不限于以下要求：

主墩应力监测断面与测点布置：索塔应力监测截面应包含下塔柱墩身底部附近的应力控制截面和中塔柱(桥面附近的中塔柱)；根据计算结果，其他应力较大的截面；监测点布置于沿着塔柱轴线方向，每个截面的测点不应少于4个；

索塔应力监测工况与频率：在索塔每完成3个施工节段测试1次，测试范围为索塔全部测试断面；主梁施工完成1/4、1/2、3/4完成后应各进行1次测试，测试范围为索塔全部测试断面；主梁合龙前、后及桥面铺装应各进行1次测试，测试范围为索塔全部测试断面；主动横撑的顶推力前后、中塔柱合龙后、上塔柱封顶后的应力测试截面的应力；其他异常或者重要工况；

主梁应力监测断面与测点布置：主梁应力监测截面应包含主梁的塔区横梁两侧、L/4、L/2的附近应力控制断面；对于受力复杂的斜拉桥应力监测控制断面宜在L/8或3L/8处进行加密布置；应用于运营期应力监测断面全桥至少包括主梁的塔区横梁两侧和1个跨中应力监测断面；监测点布置于控制截面上、下缘附近，断面的测点不应少于4个；对于钢混组合梁，监测断面测点钢结构不少于4个，混凝土不少于3个；

主梁应力监测工况与频率：主梁施工完成1/4、1/2、3/4完成后应各进行1次测试，测试范围为主梁全部测试断面；主梁每次合龙前、后各进行1次测试，测试范围为全桥主梁测试断面；桥面铺装完成后测试1次，测试范围为全桥主梁测试断面；其他异常或者重要工况。

悬索桥的应力监测断面与测点布置应考虑结构最不利受力断面与结构典型断面，监测断面与测点布置应满足但不限于以下要求：

主塔应力测试截面宜选靠塔底的控制截面和下横梁以上控制截面：对于钢筋混凝土桥塔，在每个测试断面，宜沿周边布置不少于4个传感器；对于钢塔，在每个测试断面，除了沿周边布置不少于6个测点外，在腹板或隔板上应增设一定数量测点，具体布置情况宜根据构造尺寸和计算结果来确定；

主塔应力测试监测工况与频率应符合下列要求：除在桥塔施工完成后、猫道架设完成后、成缆后、鞍座顶推前(后)、加劲梁施工完成后、桥面铺装完成后等重要工况须进行1次测试，还应进行每月不小于2次的施工期定期监测；梁段吊装过程中根据计算结果宜增加测试次数；

加劲梁应力监测截面布置，应选择主梁施工过程中的应力控制性截面，一般为桥塔下横梁处附近截面、L/4截面、跨中截面、3/4截面等；根据主梁截面形式和截面宽度来布置测点，且每个应力测试截面不应小于8个；对于钢桁梁加劲梁，应根据计算结果增设杆件监测截面和测点数；对于叠合梁加劲梁，宜在湿接缝处增设混凝土应力测点；

加劲梁应力测试监测工况与频率应符合下列要求：对于钢箱梁加劲梁采用顶推方式，根据计算结果须增加监测次数；对于钢箱梁或叠合梁加劲梁采用吊装方式，对吊装梁段处关键截面应力测试1次；对于钢桁梁加劲梁，需根据计算结果须增加监测次数；加劲梁施工完成后、桥面铺装完成后各进行1次所有关键断面应力测试；加劲梁施工过程中应进行每月不小于2次的施工期定期监测。

拱桥的应力监测断面布置应考虑结构最不利受力断面与结构典型断面，监测断面布置应满足但不限于以下要求：

拱座应力监测断面布置：拱座下有墩柱的桥梁，需对拱座下墩柱进行应力监测，监测断面应位于墩柱底、顶部附近；

拱圈应力监测断面布置：拱圈应力监测断面应位于拱脚、L/4、跨中附近；对于计算中显示拱圈应力较大的其他部位，宜加密布置应力测试断面；连拱拱桥应对每跨主拱圈均布置应力监测控制断面； 对于跨径超过200m的超桥梁，拱圈应力监测控制断面应在L/8、3L/8处加密布置；

主梁及拱上建筑应力监测断面布置：有拱上立柱的上承式拱桥，可根据监控计算情况，选择较高的拱上立柱进行应力监测，监测断面应位于墩柱底部附近；中承式拱桥，应对“v”构进行应力监测，监测断面应位于斜腿的根部、L/2及端部附近；有吊点横梁的下承式拱桥，可根据监控计算情况，选择不少于1个横梁进行应力监测，监测断面应位于横梁的吊点、跨中附近；

涉及施工主体安全的大型临时设施应力监测断面布置：利用交界墩作为扣挂体系索塔的桥梁，应在拱圈施工过程中对交界墩进行应力监测；监测断面应位于墩柱底、顶部附近；利用万能杆件拼装扣挂体系索塔的拱桥，应在拱圈施工过程中对索塔进行应力监测；监测断面应位于索塔底部附近以及监控计算显示应力较大的构件；利用万能杆件拼装缆索吊装体系索塔的拱桥，宜在拱圈及主梁施工过程中对索塔进行应力监测；监测断面应位于索塔底部附近以及监控计算显示应力较大的构件；拱圈为转体施工的桥梁，应在拱圈转体施工过程中对转动体的上、下盘进行局部应力监测；局部应力的监测断面根据具体监控计算结果确定。

拱桥的应力测点应布置在控制断面的上、下缘位置；一个测试断面应力测点应不少于4个。

拱桥应力监测工况与频率应不低于下列要求：

拱座应力监测工况，拱座下墩柱在可能承受较大弯矩的施工节点应测试控制断面应力；

拱圈应力监测工况与频率：

① 斜拉扣挂体系施工：每个节段施工完成后，应测试已布设控制断面应力；扣、锚索张拉后，应测试已布设控制断面应力；合龙前后，应测试全部控制断面应力；扣、锚索解除前后，应测试全部控制断面应力；

② 转体施工：转体体系试转，应测试全部控制断面应力；转体施工过程中，应对拱脚应力实时跟踪测试；合龙前后，应测试全部控制断面应力；

③ 支架施工：支架拆除前后，应测试全部控制断面应力；

拱上建筑施工过程中，宜在拱上立柱施工完成后、主梁(板)施工完成后，测试拱圈全部控制断面应力；

④ 吊、系杆施工过程中，应在吊、系杆每批安装及张拉、调整前后，测试拱圈全部控制断面应力；

⑤ 拱圈承受的重大临时荷载变化前后，应测试全部控制断面应力；

⑥ 二期恒载加载前后，应测试全部控制断面应力；

主梁及拱上建筑应力监测工况与频率：

① 拱上立柱在相应跨主梁架设前后、二期恒载加载前后，应测试控制断面应力；

② 中承式拱桥 “v”构在支架拆除前后，吊、系杆每批安装及张拉、调整前后，应测试控制断面应力；

③ 下承式拱桥吊点横梁在相应跨主梁架设前后、二期恒载加载前后，应测试控制断面应力；

④ 主梁应在以下几种情况全面测试控制断面应力：体系转换前后；合龙前后；支架拆除前后；吊、系杆每批安装及张拉、调整前后；二期恒载加载前后；

涉及施工主体安全的大型临时设施应力监测工况与频率：

① 扣挂体系索塔在拱圈施工过程中每次临时扣、锚索张拉后，应测试控制断面应力；

② 缆索吊装体系索塔，宜在拱圈及主梁施工过程中，选择吊装最大重量时，对控制断面应力测试；

③ 转动体的上、下盘局部应力应在转体施工过程中实时监测。

- （4）温度监测

第7.4.1条：温度监测元件分辨率应不小于0.1℃，大体积混凝土温度监测宜采用自动化采集设备测试。

第7.4.2~第7.4.10条：

连续梁及刚构桥温度监测断面与测点布置应符合下列要求：

主梁温度场监测断面宜选择在1号梁段附近截面，不少于12个测点，箱梁顶板、腹板、底板各不少于3个测点；主梁其它温度监测断面与测点宜同于应力监测等，宜选用集温度、应力测试一体的应力传感器。

连续梁及刚构桥温度监测工况与频率应符合下列要求：

主梁温度场断面：每季度宜进行1次12小时全断面温度场测试，测试结果可反映不同季节、日照下主梁截面的温度场；合龙前进行1次24小时全断面温度场测试；主梁其它温度监测断面测试宜与应力监测同步进行。

斜拉桥温度监测断面与测点布置应符合下列要求：

主梁温度场监测断面宜选择在主梁的塔区横梁两侧断面，竖向不少于5个测点；主梁其它温度监测断面与测点宜同于应力监测等，宜选用集温度、应力测试一体的应力传感器。

斜拉桥温度监测工况与频率应符合下列要求：

主梁和拉索的温度场：每季度宜进行1次12小时全断面温度场测试，测试结果可反映不同季节、日照下主梁截面的温度场；合龙前进行1次24小时全断面温度场测试；主梁其它温度监测断面测试宜与应力监测同步进行。

悬索桥温度监测断面与测点布置应符合下列要求：

主缆索股温度测试断面的布置需要充分考虑到索股在高程方向和里程方向可能存在的温差：对于跨度800m以下基准索股，两边跨跨中共布置不少于2个温度测试断面，中跨共布置不少于3个温度测试断面，桥塔附近各布置不少于1个温度测试断面，每个测试断面测点应不少于4个；跨度在800m以上，应根据跨度适当增加2～4测试断面；边跨与中跨跨中应各布置一个主缆温度测试断面；选择桥塔的两个立柱断面测试主塔温度场的变化，其测试断面及测点布置与应力测点一致；加劲梁温度测点布置情况与应力测点布置情况相同，测试元件应选用可同时测量应变与温度的传感器。

悬索桥温度监测工况与频率应符合下列要求：

主缆索股温度监测：基准索股架设期间、基准索股稳定性观测期间、一般索股架设期间、索夹放样期间进行实时监测；加劲梁施工完成后、桥面铺装完成后各进行监测1次；主缆温度测点测试频率应宜主缆线形测试频率保持一致；主塔与加劲梁温度监测频率宜与其应力测试频率保持一致。

拱桥的温度监测断面布置应满足但不限于以下要求：

拱座温度监测断面布置：拱座下墩柱为空心薄壁高墩的拱桥，需对拱座下墩柱进行温度监测，监测断面应位于墩柱底、顶部实心-空心过渡段顶端附近；

拱圈温度监测断面布置：拱圈温度监测断面应布置在拱脚、跨中附近；连拱拱桥应选择一个边拱，一个中拱布置温度监测断面；跨径超过200m的超桥梁，温度监测断面应在L/4处加密布置；

主梁及拱上建筑温度监测断面布置：需要进行应力监测的拱上立柱应进行温度监测，监测断面应位于墩柱底部附近；中承式拱桥 “v”构温度监测断面应位于斜腿的根部、L/2及端部附近；

涉及施工主体安全的大型临时设施温度监测断面布置：利用交界墩作为扣挂体系索塔的拱桥，应在拱圈施工过程中对交界墩进行温度监测；监测断面应位于墩柱底、顶部附近；利用万能杆件拼装扣挂体系索塔的拱桥，应在拱圈施工过程中对索塔进行温度监测；监测断面应位于索塔底、顶部附近；利用万能杆件拼装缆索吊装体系索塔的拱桥，应在拱圈及主梁施工过程中对索塔进行温度监测，监测断面应位于索塔底、顶部附近。

拱桥的温度监测断面测点布置应满足但不限于以下要求：

布置原则：温度测点应与应力测点布置在相同位置，宜选用集温度、应力测试一体的应力传感器；温度测点应布置在控制断面的上、下缘位置；对于混凝土结构，每个位置应沿混凝土壁厚方向的外、中、内布置不少于3个温度测点；对于钢结构，温度测点应较均匀地布置构件外表面的上、下位置，一个断面的测点不宜少于4个；

温度测点布置形式：墩柱、拱上立柱温度测点应布置在断面的四个角区；箱形断面拱圈或主梁温度测点应布置在腹板的上、下缘及中间箱室顶、底板；钢管(箱)混凝土拱圈需对每根钢管(箱)拱进行温度测试，温度测点应布置在钢管(箱)的顶、底缘；对于外包或内部填充的混凝土，可根据监控计算情况进行温度监测；桁架式结构温度测点应布置在应力较大的弦杆和腹杆上，H型断面杆件应布置在上、下板，箱型断面杆件应布置在顶、底板。

拱桥温度监测工况与频率应不低于下列要求：

在应力监测断面测试的同时，应测试相应范围的温度监测断面；线形、索力测量时，当温度影响可能较大，应测试相应范围的温度监测断面。

- （5）线形监测

第7.5.1条：线形监测设备应符合表1的要求。

- 表1 线形监测设备及精度

| 序号 | 桥型 | 构件及监测内容 | 仪器名称 | 精度或分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续梁及刚构桥 | 主梁轴线、主墩偏位、承台沉降 | 全站仪 | 分辨率宜不低于1mm，测角分辨率宜不低于2″ |
|  |  | 主梁高程 | 水准仪 | 不低于DS2 |
|  |  | 截面尺寸 | 激光测距仪或钢卷尺 | 精度应小于1mm |
| 2 | 斜拉桥 | 主梁轴线、索塔偏位、承台沉降 | 全站仪 | 分辨率宜不低于1mm，测角分辨率宜不低于1″ |
|  |  | 主梁高程 | 水准仪 | 不低于DS2 |
|  |  | 截面尺寸 | 激光测距仪或钢卷尺 | 精度应小于1mm |
| 3 | 悬索桥 | 主缆线形、塔顶偏位、加劲梁轴线偏位、索夹空间位置 | 全站仪 | 分辨率宜不低于1mm，测角分辨率宜不低于1″ |
|  |  | 索塔与锚碇基础沉降、加劲梁标高 | 水准仪 | 不低于DS2 |
|  |  | 索股架设相对基准索股垂度与主索鞍与散索鞍(套)预偏量与顶推量 | 直尺进行测试 | 精度应小于1mm |
|  |  | 截面尺寸 | 激光测距仪或钢卷尺 | 精度应小于1mm |
| 4 | 拱桥 | 拱座位移，拱圈、主梁及拱上建筑线形，涉及施工主体安全的大型临时设施 | 全站仪 | 分辨率宜不低于1mm，测角分辨率宜不低于1″ |
|  |  | 主梁高程 | 水准仪 | 不低于DS2 |
|  |  | 截面尺寸 | 激光测距仪或钢卷尺 | 精度应小于1mm |

第7.5.2~7.5.13条：

连续梁及刚构桥线形监测断面与测点布置应符合下列要求：承台线形监测断面宜布置于承台顶面，不少于4个监测点；桥墩偏位监测截面应设置在桥墩顶面，1个截面的测点数不宜少于2个；主梁节段施工监测宜设置模板高程监测断面，顶、底模板高程测试断面应设置在各梁段前端附近的顶模、底模顶面，每个断面不少于5个监测点，其中顶板3个、底板2个；悬臂施工的主梁线形监测点测试截面应设置在各梁段前端顶面附近，每个监测断面不少于3个监测点，支架现浇施工的主梁，测试截面应设置在支点、跨中、四分点，每个监测断面不少于3个监测点。

连续梁及刚构桥线形监测工况与频率应符合下列要求：承台沉降与纵向位移每月监测1次；主墩偏位在裸墩、合龙前、桥面铺装完成后及主梁施工完成1/4、1/2、3/4应各监测1次；主梁轴线监测在主梁节段施工完成后监测1次；主梁模板高程应在主梁每节段混凝土浇筑前监测1次，测试区域为待施工梁段；主梁线形监测点高程应在主梁每节段施工过程监测3次，分别在混凝土浇筑前、混凝土浇筑后、张拉预应力后进行，测试区域为当前梁段及相邻至少2个梁段；每次合龙前、前、后各进行1次测试，测试区域为全桥主梁测试断面；

主梁混凝土面高程应在主梁每节段施工完成后、全桥合龙后监测1次，测试区域为当前施工完成梁段；主梁成桥高程应在桥面铺装完成后测试1次，测试区域为全桥主梁测试断面。

连续梁及刚构桥线形基准点复核与联测应符合下列要求：

各主墩的主梁0号梁段施工完成后，应对各主墩线形基准点进行联合测量；主梁节段施工完成1/4、1/2、3/4时，应对主墩顶面基准点进行复核测量；主梁每次合龙前2～3个梁段，应对合龙口两侧的主墩基准点及主梁悬臂梁段前端标高进行联合测量。

斜拉桥线形监测断面与测点布置应符合下列要求：承台线形监测断面宜布置于承台顶面，不少于4个监测点；索塔偏位监测截面应设置在索塔顶面，一个塔柱测点数不宜少于1个；节段施工的主梁线形监测，每个节段梁应设置1个高程监测断面，每个断面不少于2个监测点。

斜拉桥线形监测工况与频率应符合下列要求：承台沉降宜每月相对固定时间监测1次；索塔偏位在索塔封顶、合龙前、桥面铺装完成后及主梁施工完成1/4、1/2、3/4应各监测1次；主梁轴线监测在主梁节段施工完成后监测1次；合龙前、后进行1次测试，测试区域为全桥主梁测试断面；主梁线形监测点高程在主梁每节段施工过程监测不低于2次，分别在第一次张拉斜拉索、第二次张拉斜拉索后进行，测试区域为当前梁段及相邻至少2个梁段；合龙前、后进行1次测试，测试区域为全桥主梁测试断面；主梁成桥高程应在桥面铺装完成后测试1次，测试区域为全桥主梁测试断面。

斜拉桥线形基准点复核与联测应符合下列要求：上部主梁结构开始施工前，应对线形基准点进行联合测量；主梁节段施工完成1/4、1/2、3/4时，应对基准点进行复核测量；合龙前2～3个梁段，应对基准点及主梁悬臂梁段前端高程进行联合测量。

悬索桥线形监测断面与测点布置应符合下列要求：主缆线形监测截面应设置在两边跨跨中、索鞍附近、中跨四分点，每个截面测点不应小于1个；主跨跨径大于800米时，应增设中跨八分点；主塔偏位监测截面应设置在索塔顶面上，每个截面测点数不宜小于2个；

锚锭和索塔基础沉降监测基准点的位置和数量要求是：① 稳定，作为变形监测的基准点，一定要远离建筑物荷载的影响区域，并有一定的埋设深度和不易遭受破坏；② 联测方便，在数量上至少有3个，以便通过基准点的联测，监测和检验基准点的稳定性；对锚锭和索塔基础沉降监测监测点的位置和数量要求是：① 监测点布设在被观测建筑物最能反映变形特征的位置上，为此在建筑物基础设计的后浇带或沉降缝两侧应布点，在建筑物不同层高的分界处两侧应布设，在建筑物荷载比较集中的地方应布点，在建筑物的轴线及其四周应布点； ② 点位应布设在便于观测、点位稳定和施工干扰小的地方；③ 点的数量应能反映整个建筑物基础的变形情况，并满足变形分析的需要；

主索鞍与散索鞍(套)预偏量与顶推量监测截面应设置在鞍座格栅(或下平板)和索鞍偏移面，每个截面测点数不宜小于2个；

索夹空间位置监测截面应设置在各个索夹高端、低端截面处，每个截面测点数不宜小于2个；加劲梁线形监测截面应设置在支点与各吊索吊点处，每个截面测点不应小于2个。

悬索桥线形监测工况与频率应符合下列要求：

主缆线形监测频率不低于下列要求：基准索股架设期间、基准索股稳定性观测期间、一般索股架设期间进行实时监测；成缆后、鞍座顶推前(后)、加劲梁施工完成后、桥面铺装完成后各进行1次监测；在基准索股架设、基准索股稳定性观测、一般索股架设期间、成缆后、索夹放样等重要工况下进行联测；加劲梁吊装期间应进行实时监测；

主塔塔顶偏位观测频率不低于下列要求：桥塔施工完成后、猫道施工完成后、成缆后、鞍座顶推前(后)、加劲梁施工完成后、桥面铺装完成后各进行1次监测；基准索股架设期间、基准索股稳定性观测期间、一般索股架设期间、索夹放样期间进行实时监测；加劲梁吊装期间应进行实时监测；

索塔与锚碇基础沉降观测频率不低于下列要求：第一次观测应在上部构造施工前进行，第一次观测应连续独立地观测两次，以作为沉降量计算的相对基准；之后应每一个月观测一次或在猫道施工的前后、主缆施工的前后和主梁施工的前后进行观测；基准点也应每四个月复测一次，以监视基准点的稳定性；重大工况或特定工况下进行1次监测；

主索鞍与散索鞍预偏量与顶推量监测频率不低于下列要求：主索鞍与散索鞍安装后、鞍座顶推前(后)、成桥后各监测1次；

索夹空间位置监测频率不低于下列要求：索夹放样过程应进行实时监测；紧缆完成后、每约 25%总梁段吊装完成后、桥面铺装完成后各进行1次监测；

加劲梁线形监测频率不低于下列要求：加劲梁各个梁段吊装完成后进行1次监测；加劲梁吊装期间进行每月不小于1次定期监测；加劲梁合龙前后进行实时监测。

拱桥线形监测断面布置应满足但不限于以下要求：

拱座线形监测断面布置：拱座沉降、纵向位移、转角监测断面应布置在拱座顶面；

拱圈线形监测断面布置：拱圈浇筑或者拼装阶段，线形监测断面应位于施工节段前端附近；拱圈合拢后，线形监测断面应位于拱脚、跨中、L/4附近；对于跨径超过200m的超桥梁，拱圈线形监测断面应在L/8、3L/8处加密布置；

主梁及拱上建筑线形监测断面布置：中承式拱桥 “v”构线形监测断面应位于斜腿的L/2附近；下承式拱桥的吊点横梁线形监测断面应位于横梁两端吊点处；对于跨径超过60m的主梁，应对主梁线形进行监测；主梁监测断面应位于L/4、L/2、3L/4附近；对于跨径超过150m的主梁，监测断面宜在L/8、3L/8处加密布置；主梁成桥高程监测断面宜按纵向间距10m布置，且应包含支点、跨中、四分点断面；

涉及施工主体安全的大型临时设施线形监测断面布置：扣挂体系索塔线形监测断面应位于索塔顶端；缆索吊装体系索塔线形监测断面应位于索塔顶端。

拱桥的线形监测断面测点布置应满足但不限于以下要求：

布置原则：线形控制断面在节段或者构件顶端，线形测点应布置在断面四个角区；线形控制断面在节段或者构件前端，线形测点应布置在断面上缘；每个断面线形测点的数量，应能满足测试断面控制参数的要求；

线形测点布置形式：墩柱、拱上立柱、拱座线形测点应布置在构件顶端的四个角区；箱形断面拱圈或主梁，线形测点的布置应能反应轴线和扭转效应的情况；线形测点应布置在断面顶端的上、下游及中轴线；钢管(箱)混凝土主拱圈需对每根钢管(箱)拱安装过程进行线形监测，线形测点应布置在钢管(箱)的顶缘；多管连接成整体后，再在断面顶缘重新布置线形测点；前后线形测点应保证部分点位重合。

拱桥线形监测工况与频率应不低于下列要求：

拱座线形监测工况与频率：拱座沉降、纵向位移，应每月或者结构有重大荷载变化的工况进行测试；

拱圈线形监测工况与频率：① 斜拉扣挂体系施工：每个节段施工完成后，应测试前三节控制断面线形；扣、锚索张拉后，应测试前三节控制断面线形；合龙前后，应测试全部控制断面线形；扣、锚索解除前后，应测试全部控制断面线形；② 转体施工：转体体系试转前后，应测试全部控制断面线形；转体施工过程中，宜对拱圈前端线形实时跟踪测试；合龙前后，应测试全部控制断面线形；③ 支架施工：支架拆除前后，应测试全部控制断面线形；④ 拱上建筑施工过程中，宜在拱上立柱施工完成后、主梁(板)施工完成后，测试拱圈全部控制断面线形；⑤ 吊、系杆施工过程中，应在吊、系杆每批安装及张拉、调整前后，测试拱圈全部控制断面线形；⑥ 拱圈承受的重大临时荷载变化前后，应测试全部控制断面线形；⑦ 二期恒载加载前后，应测试全部控制断面线形；

主梁及拱上建筑线形监测工况与频率：① 中承式拱桥 “v”构，应在支架拆除前后，吊、系杆每批安装及张拉、调整前后，测试全部控制断面线形；下承式拱桥的吊点横梁，应在相应跨主梁架设前后、二期恒载加载前后，测试全部控制断面线形；② 主梁应在以下几种情况测试全部控制断面线形：体系转换前后；合龙前后；架拆除前后；吊、系杆每批安装及张拉、调整前后；二期恒载加载前后；

涉及施工主体安全的大型临时设施线形监测工况与频率：扣挂体系索塔，应在拱圈施工过程中每次临时扣、锚索张拉后，测试全部控制断面线形；缆索吊装体系索塔，宜在拱圈及主梁施工过程中，选择吊装最大重量时，测试全部控制断面线形。

线形基准点复核与联测应不低于下列要求： 每三个月应对桥梁测量控制网进行一次复测；

拱圈、主梁合龙前，应对高程、轴线两岸联测和水准点闭合测量。

- （6）索力监测

索力监测方法有：斜拉索吊、系杆索力监测可采用频谱法、压力传感器法、磁通量法：吊杆一般用频谱法索力仪进行测试；对于长细比较小的短吊杆及系杆，宜用压力传感器测试；索力监测设备在测试使用前须进行严格标定；主缆索股张拉时应采用张拉设备控制张拉力，锚固后的测量宜采用振弦式索力仪与力传感器相结合的方法测试；吊索力测试宜采用振弦式索力仪的方法，有条件时可配合采用力传感器。

第7.7.2~7.7.4条：斜拉索索力监测工况与频率应符合下列要求：悬臂拼装或(浇筑)的施工过程中，每节段施工完成后，均需对最前端的2对斜拉索力进行复测；成桥调索阶段，需对调整斜拉索的前后两根斜拉索索力进行复测；有重要工序调整或者异常情况出现时，需监测所有已施工的斜拉索。

悬索桥索力监测断面与测点布置应符合下列要求：

在每个锚室内选取 5%且不少于 5 根的索股作为长期测试索股；主缆索股张力(吊索索力)测试截面均设置在索股锚固端(吊索下锚固端)附近，具体测试位置应根据测试方法确定，每根索测点不应少于1个。

悬索桥索力监测工况与频率应符合下列要求：

主缆锚跨索股张力：宜对每个锚室内受力具有代表性索股进行每月不小于2次定期监测；在索股架设期间应对已架设索股张力进行1次测试；散索鞍(套)约束解除后对已架设索股张力进行1次测试，并进行锚跨张力调整；成缆后应对所有索股进行通测1次，根据测试结果与计算结果比对，确定是否进行锚跨张力统一调整；在重大工况或者特殊工况宜对所有的索股进行通测1次；成桥后应对所有索股进行通测1次；

吊索索力测试频率不低于下列要求：对于加劲梁采用吊装方式的悬索桥，对在安装梁段附近测试已安装的五对吊索进行测试1次，远离安装梁段的吊索则进行已安装索数量的 40%的抽测；对于加劲梁采用顶推方式施工的悬索桥，则需根据计算结果增加测试次数；在加劲梁施工完成后、桥面铺装完成后各进行1次所有吊索索力测试。

拱桥索力监测工况与频率应不低于下列要求：

斜拉扣挂体系扣、锚索：悬拼或悬浇拱圈的施工过程中，每节段施工完成后，均需对最前端的三对扣、锚索索力进行复测；拱圈转体或合拢的施工过程中，需对拱圈姿态进行调整时，应在调整前后对扣、锚索索力进行复测；

吊、系杆：① 主梁悬拼施工：主梁悬拼过程中，每节段施工完成后，均需对最前端的三对吊杆索力进行复测；每次系杆力调整或者重大体系转换时，均需对吊、系杆索力进行测试；铺装后成桥吊、系杆索力测试；② 主梁一次落架：每次吊、系杆力调整或者重大体系转换时，均需对吊、系杆索力进行测试：铺装后成桥吊、系杆索力测试。

- （7）连续性观测

连续梁及刚构桥连续性观测应不低于以下基本要求：

主梁完成1/2节段施工时，宜选择温差较大的1天，对悬臂梁段高程、温度、控制断面应力进行1次12小时连续观测，观测时间间隔2～3小时，分析温度对结构线形与应力的影响程度；主梁合龙施工前，宜选择温差较大的1天，对合龙口相对高差、温度、控制断面应力进行24小时连续观测，观测时间间隔一般2～3小时，确定适宜的合龙时机；成桥后，应选择温差较大的1天，对主梁控制断面的应力、线形、温度进行24小时连续观测，观测时间间隔一般2~3小时，测试结果须纳入到施工监控总结报告中，作为桥梁交工资料。

斜拉桥连续性观测应不低于以下基本要求：

主梁完成1/2阶段施工时，选择温差较大的1天，对悬臂梁段高程、温度、控制断面应力进行1次12小时连续观测，观测时间间隔2～3小时，分析温度对结构线形与应力的影响程度；主梁合龙施工前，需选择温差较大的1天，对合龙口相对高差、温度、控制断面应力进行24小时连续观测，观测时间间隔一般2~3小时，确定适宜的合龙时机；成桥后，需选择温差较大的1天，对主梁控制断面的应力、线形、温度进行24小时连续观测，观测时间间隔一般2~3小时，测试结果须纳入到施工监控总结报告中，作为桥梁交工资料。

悬索桥连续性观测应不低于以下基本要求：

桥塔施工完成后宜对主塔进行24小时温度与塔顶偏位测试，记录时间－气温－位移曲线，结合在实测温度场的作用下对桥塔三维几何状态的计算分析结果，为桥塔的实际施工位置、荷载影响的实际偏位提供识别参数；基准索股架设完成后应对基准索股进行连续3天观测，了解在不同温度、不同跨度下基准索股线形，判定其稳定性；主缆成桥状态下宜进行24小时主缆温度、主缆与加劲梁线形、塔顶偏位等连续测试，观测时间间隔一般2~3小时，测试结果须纳入到施工监控总结报告中，作为桥梁交工资料。

拱桥连续性观测应不低于以下基本要求：

拱圈合龙施工前，应选择温差较大的2天，对合拢口相对高差，温度，拱圈关键应力测点进行24小时连续观测；观测时间间隔2~3小时；主梁合龙施工前，应选择温差较大的2天，对合拢口相对高差，温度，合拢口附近吊杆索力，主拱圈及主梁关键应力测点进行24小时连续观测；观测时间间隔2~3小时；桥梁成桥后，应选择温差较大的2天，对拱圈及主梁关键应力、线形、温度测点及关键吊杆索力进行24小时连续观测；观测时间间隔2~3小时。

- （8）风速、风向监测

风速、风向监测设备应满足施工监控监测所需要求。

最大单悬臂大于75m的高墩大跨度梁式桥、最大单悬臂大于100m的斜拉桥、单跨大于300m的斜拉桥及单跨大于400m的悬索去，宜在桥址高处布置风速、风向监测设备，全桥布置1个风速、风向仪。

风速、风向监测频率宜在施工监控期间保持全天候工作，与线形测量同步采集。

- 8、数据分析及信息反馈

- （1）一般规定

数据分析和反馈控制应包括以下工作：识别当前桥梁结构受力状态、几何状态；判别桥梁施工状态是否处于预控状态； 当桥梁施工状态偏离预控状态时，预测桥梁施工误差对后续施工过程结构受力状态与几何状态的影响；确定是否发出安全预警；决定是否对施工过程预控数据或施工工艺实施调整或变更。

数据分析与反馈控制应具备下列监测数据：材料密度、弹性模量等参数；结构上的临时荷载及其位置；施工过程已完成结构的应力；结构线形、变形；温度、风等环境参数；其他对施工过程结构状态有影响的参数。

- （2）监测数据分析

监测数据在用于数据分析前应考虑下列因素的影响：

① 荷载监测数据应考虑的因素：机具、材料等临时荷载；风荷载；结构尺寸变化；

② 混凝土结构应力监测数据应考虑的因素：混凝土水化热；环境温度变化；结构局部温差；日照影响；混凝土弹性模量变化；临时施工荷载；混凝土收缩与徐变；

③ 钢结构应力监测数据应考虑的因素： 境温度变化；结构局部温差；日照影响；

④ 索力监测数据应考虑的因素：截面抗弯刚度；吊、系杆约束条件；计算张力时吊、系杆所用长度；结构荷载分布；结构体系温差；

⑤ 高程、偏位、位移监测数据应考虑的因素：环境温度变化；结构局部温差；日照影响；结构弹性压缩；混凝土弹模；材料容重；混凝土收缩徐变；临时荷载变化；预应力损失；涉及施工主体安全的大型临时设施的变形。

- （3）控制容许偏差

连续梁及刚构桥施工过程中，结构受力状态和几何状态的施工监测值与施工过程模拟计算值之间的误差不宜超过下列限值：

桥梁应力误差限值：① 混凝土结构应力：计算值不大于10MPa时：±2.0MPa；计算值大于10MPa时：±20%，且不超过±4.0MPa；② 钢结构应力：计算值不大于100MPa时：±10.0MPa；计算值大于100MPa时：±10%，且不超过±15.0MPa；③ 预应力筋锚下应力：不超过设计的±5%；

几何状态容许偏差限值：① 主墩偏位：墩高的1/3000，且不大于30mm；② 主梁几何容许偏差限差：悬臂施工混凝土主梁节段完成时的高程为±20mm；③ 主梁轴线偏位为10mm；④ 悬臂施工主梁合龙口相对高差为20mm；⑤ 截面尺寸偏差见《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的相关规定；

连续梁及刚构桥施工过程中，当施工监测数据与模拟计算结果之间的误差超过本规程限值时，应采取可靠方法进行误差分析与状态识别；连续梁及刚构桥施工监测数据与模拟计算结果之间的误差超过本规程限值时，应借助施工过程模拟计算模型，对桥梁结构受力安全和线形变化、以及误差对施工监控目标实现的影响进行分析，并采取反馈控制措施。

斜拉桥施工过程中，结构受力状态和几何状态的施工监测值与施工过程模拟计算值之间的误差不宜超过表2~表9列限值。

- 表2 钢弦式传感器应力控制允许偏差/限值

| 应力 | 允许偏差/限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土结构应力 | ±2.0MPa | 计算值不大于10MPa时 |
|  | ±20%，且不超过±4.0MPa； | 计算值大于10MPa时 |
| 钢结构应力 | ±10.0MPa | 计算值不大于100MPa时 |
|  | ±10%，且不超过±15.0MPa | 计算值大于100MPa时 |

- 表3 斜拉索索力控制允许偏差/限值

| 索力 | 允许偏差/限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平行钢丝或钢绞线斜拉索 | ±5% | 成桥状态 |
|  | 符合监控及设计要求 | 施工过程中 |

- 表4 混凝土索塔几何状态控制允许偏差/限值

| 项目 | 允许偏差/限值mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 塔座底轴线偏位 | 10 |  |
| 倾斜度 | 塔高1/3000，且不大于30或满足设计要求 |  |
| 塔顶高程 | 10 |  |
| 塔柱断面尺寸 | 20 |  |
| 锚点高程 | ±10 | 包括理论锚点和出塔点 |
| 横梁高程 | ±10 |  |
| 索导管孔道位置 | 10 | 两端同向 |

- 表5 钢索塔几何状态控制允许偏差/限值

| 项目 | 允许偏差/限值mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 顶面高程 | ±2×n，且≤20 |  |
| 总体垂直度 | H/4000 | 桥轴向 |
|  | H/4000 | 垂直于桥轴向 |
| 对接口板错边量 | ≤2 |  |
| 塔柱中心距（接头部位） | ±4 |  |
| 节段轴线相对塔柱轴线偏差 | 2h/1000 | 桥轴向 |
|  |  | 垂直于桥轴向 |
| 两塔柱横梁中心线处相对高差 | 4 |  |
| 锚点高程 | 10 | 包括理论锚点和出塔点 |

注：n-节段总数；H-索塔总高度；h-节段高度；

- 表6 混凝土梁悬臂浇筑几何状态控制允许偏差/限值

| 项目 | 允许偏差/限值mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轴线偏位 | 10 | L≤100m |
|  | L/10000，且≤30 | L＞100m |
| 梁端锚固点高程 | ±20 | L≤100m |
|  | ±L/5000 | L＞100m |

注：L-桥梁跨径；

- 表7 混凝土梁悬臂拼装几何状态控制允许偏差/限值

| 项目 | 允许偏差/限值mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轴线偏位 | 10 | L≤100m |
|  | L/10000，且≤30 | L＞100m |
| 梁端锚固点高程 | ±20 | L≤100m |
|  | ±L/5000 | L＞100m |
| 锚具轴线与孔道轴线偏位 | 5 |  |

- 表8 钢梁几何状态控制允许偏差/限值

| 检查项目 | 允许偏差/限值mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0号梁 | 悬臂拼装梁 | 合拢段 |
| 轴线偏位 | 2 | 10 | 10 |
| 线形标高 | ±3 | ＋20，-10 | ±10 |
| 桥面四角水平高差 | 6 | 6 | 6 |
| 梁段上3点相对里程 | ±3 |  |  |
| 梁段顶面上下游高差 | 2 |  |  |
| 索力差 |  | ±2.5% | ±2.5% |

- 表9钢混凝土组合梁几何状态控制允许偏差/限值

| 项目 | 允许偏差/限值mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轴线偏位 | 10 | L≤200m |
|  | L/20000，且≤20 | L＞200m |
| 梁锚固点顶面高程 | 20 | L≤200m |
|  | L/10000 | L＞200m |

悬索桥施工过程中，结构受力状态和几何状态的施工监测值与施工过程模拟计算值之间的误差不宜超过下列限值：

桥梁应力误差限值：① 混凝土结构应力：计算值不大于10MPa时：±2.0MPa；计算值大于10MPa时：±20%，且不超过±4.0MPa；② 钢结构应力：计算值不大于100MPa时：±10.0MPa；计算值大于100MPa时：±10%，且不超过±15.0MPa；索力误差限值：吊索索索力：±10%；主缆锚跨索股张力：±10%；

悬索桥几何状态误差限值：① 索塔倾斜度：塔高的1/3000，且不大于30mm；② 主缆基准索架设后线形（标高）：索股中跨跨中为跨径的±1/20000，边跨跨中为中跨跨中的2倍；上下游基准索股高差为10mm；③ 主缆形成过程中基准索和其他观测索股线形（标高）：-5mm，±10mm；④ 截面尺寸偏差见《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的相关规定；

桥梁施工过程中，当施工监测数据与模拟计算结果之间的误差超过本规程限值时，应采取可靠方法进行误差分析与状态识别；桥梁施工监测数据与模拟计算结果之间的误差超过本规程限值时，应借助施工过程模拟计算模型，对桥梁结构受力安全和线形变化、以及误差对施工监控目标实现的影响进行分析，并采取反馈控制措施。

拱桥梁施工过程中，结构受力状态和几何状态的施工监测值与施工过程模拟计算值之间的容许偏差不宜超过下列限值：

应力容许偏差限值：① 混凝土结构应力：计算值不大于10MPa时： ±30%，且不超过±2.0MPa；计算值大于10MPa时：±20%，且不超过±3.0MPa；② 钢结构应力：计算值不大于60MPa时：±20%，且不超过±6.0MPa；计算值大于60MPa时：±10%，且不超过±10.0MPa；桥梁索力容许偏差限值：吊杆索力：±10%；系杆索力：±5%；

几何状态容许偏差限值：① 缆索吊装主拱圈高程：跨径不大于60m时：±20mm；跨径大于60m时：±L/3000，且不大于50mm；② 劲性骨架施工主拱圈高程：±L/3000，且不大于50mm；③悬臂浇筑主拱圈节高程：跨径不大于60m时：±20mm；跨径大于60m时：±L/3000，且不大于30mm；④ 悬臂浇筑主拱圈合龙相对高差：20mm；

桥梁施工过程中，当施工监测数据与模拟计算结果之间的误差超过本规程限值时，应采取可靠方法进行误差分析与状态识别；桥梁施工监测数据与模拟计算结果之间的误差超过本规程的限值时，应借助施工过程模拟计算模型，对桥梁结构受力安全和线形变化、以及误差对施工监控目标实现的影响进行分析，并采取反馈控制措施。

- （4）反馈控制

桥梁施工监控反馈控制应符合下列要求:

结构的几何状态误差超出本规程限值时，可根据本规程章节中对应的调控措施提出己成结构状态调整要求和下阶段施工的调控参数；结构的内力状态误差超出本规程限值时，可根据本规程章节中对应的调控措施提出施工状态调整改进办法、下阶段施工的调控参数、补救措施；当结构的误差超出本规程限值且无法按上述条款调整时，应专门研究处理。

连续梁及刚构桥：几何状态偏差可在后续施工阶段调整施工过程立模或安装标高；对于主梁悬臂施工过程中的结构应力，可调整临时荷载大小、位置；当因施工方案导致结构受力不利时，可采取调整方案、局部加固或增设辅助设施等措施；当因施工工序、工艺不当导致结构受力不利时，可通过调整施工工序、工艺，调整结构受力状态。

斜拉桥：对于几何状态可调整的，需在当前施工状态直接调整，也可以采取渐进调整的方式；对于几何状态不可调整的，需以当前施工状态为基础对后续施工状态数据进行反馈控制。对于受力状态，在保证斜拉桥结构安全的前提下，可采取下列调控措施：通过减少临时荷载或调整临时荷载位置改善受力；采用临时配重，调整临时配重位置、大小改善受力；通过调整施工工序、工艺，调整结构受力状态；

采取局部加固或增设临时辅助设施等措施改善后续施工中结构受力状态。

悬索桥：几何状态处于可调状态下，应在其当前施工状态直接调整；几何状态处于不可调状态下，应以当前施工状态为基础，根据第误差影响分析结果，对后续的下列施工状态数据进行反馈控制。对于内力状态在保证悬索桥结构安全的前提下，当因施工工序、工艺不当导致结构受力不利时，可通过调整施工工序、工艺，调整结构受力状态；当因桥梁结构设计与施工方案匹配性不好导致结构受力不利时，可采取局部加固或增设临时辅助设施等措施改善后续施工中结构受力状态。

拱桥：几何状态处于可调状态下，应在当前施工状态直接调整；几何状态处于不可调状态下，应以当前施工状态为基础，根据误差影响分析结果，对后续的施工状态数据进行反馈控制。对于内力状态，在保证主体结构安全的前提下，可通过减少临时荷载或调整临时荷载位置改善受力；采用临时配重，调整临时配重位置、大小改善受力；通过调整施工工序、工艺，调整结构受力状态；采取局部加固或增设临时辅助设施等措施改善后续施工中结构受力状态。

当预测到的气温、 雪载、洪水、风载等超过设计和规范限值时，应及时发布暂停施工或其他应对措施指令。

- 五、预期的社会经济效益分析、推广应用前景分析

- 1、预期经济效益分析

本项目属于集成创新，本技术规程将填补我区在公路桥梁监控技术地方标准的空白，是对现有国家标准和行业标准进行的细化和补充，更加符合广西的实际情况，具有更高的可行性。

研究成果可直接在提高工程质量避免公路桥梁建设受到诸多因素影响、优化施工和监控方案，缩短建设工期、降低造价等方面做出重要贡献，既可减少公路桥梁施工中的重大设计变更和发生工程事故的风险，又可减轻桥梁施工过程中造成的自然环境和社会影响，显著提高公路桥梁的建设水平，必将取得良好的经济效益。同时，研究成果可供区内勘察设计单位、施工单位、监理单位和建设单位参考使用，对提升广西公路桥梁的监控技术水平具有较大的推动作用, 具有良好的社会效益。

- 2、推广应用前景分析

本项目研究成果将实现广西公路桥梁设计、施工、后期运营中监控方面的规范化和标准化，该规程更加符合地方实际情况，可操作性更高，对提升地方专业技术水平具有较大的推动作用。

目前，广西正在加大高速公路基础建设投资，对于跨径大的、施工难度高的桥梁其质量和安全性问题值得重视，特别是公路逐渐向山岭重丘区延伸，桥梁结构明显增多，因此急需要制定和完善适合广西的公路桥梁监控技术标准与工程建设相配套。由此可见，本项目研究成果推广应用前景很广阔。

- 六、与有关现行法律、法规和标准的关系

本标准遵守《中华人民共和国标准化法》、《地方标准管理办法》（1999年8月24日国家技术监督局第10号令）等相关法律规章。基本术语、符号按照国家标准《工程结构设计通用符号标准》（GB/T 50132-2014）和《道路工程术语标准》(GBJ 124-88)的规定及其它相关规范采用。

本标准还借鉴、引用了以下国家、行业、地方标准，包括GB 50923《钢管混凝土拱桥技术规范》、GB50017《钢结构设计标准》、JTG B01 《公路工程技术标准》、JTG D60《公路桥涵设计通用规范》、JTG 3362《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、JTG D64《公路钢结构桥梁设计规范》、JTG F80《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》、JTG/T F50 《公路桥涵施工技术规范》、CJJ/T 233《城市桥梁检测与评定技术规范》、 CJJ2《城市桥梁工程施工与质量验收规范》、 CJJ 11《城市桥梁设计规范》、JTG/T D65《公路斜拉桥设计细则》和《公路悬索桥设计规范》、DB45/T 1097《钢管混凝土拱桥施工技术规程》。

本技术规程将监控设计和实际实施一体化、系统化，对监控项目选择、监测断面和测点布设、监测方法、控制基准、监测精度等提出了更高的要求，较现行的公路行业标准更为详细和严密，技术体系更完备，实用性更强。

- 七、本标准的实施建议

建议本标准作为推荐性标准发布。标准实施前，应开展足够的宣传贯彻活动，使广西公路桥梁建设参与各方及早理解、掌握标准内容，做好技术准备、革新施工管控流程，积极推广应用标准，及时反映标准适用情况和效果，为标准的后续修订工作积累经验和支撑数据。