河北省油脂类食品安全国家标准跟踪评价工作

实施方案

根据国家卫生健康委、农业农村部、国家市场监管总局联合印发的《关于印发食品安全标准跟踪评价工作方案的通知》（国卫办食品函〔2018〕1081号），河北省卫生健康委、农业农村厅、市场监督管理局《关于印发河北省食品安全国家标准跟踪评价工作方案（2020-2022年）的通知》（冀卫食品函〔2020〕32号），上海市卫生健康委《关于印发油脂类食品安全国家标准跟踪评价省级协作组工作方案的函》（沪卫食品〔2019〕8号），结合我省实际，制定本方案。

一、工作目标和原则

围绕建立“最严谨的标准”，通过开展油脂类食品安全标准的跟踪评价工作，全面了解全省标准实施及执行情况，广泛收集食品安全标准执行中存在的问题及意见建议，为相应标准的制定、修订工作和进一步完善我国食品安全国家标准体系提供参考依据。

在食品安全标准跟踪评价过程中，将标准跟踪评价与保障公众健康、服务食品产业发展、服务食品安全监管相结合，推动完善食品安全国家标准体系。加强食品安全标准知识宣传和培训，坚持常规与重点相结合、线上与线下相结合，主动为各方解疑释惑，促进各方正确掌握、理解和使用食品安全标准，提升标准指导、解答服务水平，不断提高标准工作的透明度与社会参与水平。

二、工作内容

开展跟踪评价的油脂类食品安全国家标准包括：

1.《食品安全国家标准 食用植物油料》(GB 19641-2015);

2.《食品安全国家标准 食用动物油脂》(GB10146-2015);

3.《食品安全国家标准 食用油脂制品》(GB 15196-2015);

4.《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716-2018);

5.《食品安全国家标准 食用植物油及其制品生产卫生规范》(GB 8955-2016);

6.上述产品标准中涉及的理化检验、微生物检验方法、产品标准中涉及的通用标准中的相关指标。

三、协作组组成

为做好油脂类食品安全国家标准的跟踪评价工作，成立协作组，成员如下：

（一）牵头部门：邯郸市卫生健康委。

（二）市级相关部门和单位：邯郸、邢台、石家庄、保定、张家口、沧州、辛集市卫生健康委、农业农村局、市场监督管理局及有关技术机构。

（三）行业协会：河北省农产品加工行业协会。

（四）食品生产企业：晨光生物科技集团股份有限公司、河北鼎康粮油有限公司、河北美临多维粮油贸易有限公司、益海（石家庄）粮油工业有限公司等。

（五）指导单位：河北省卫生健康委员会，河北省卫生健康委综合监督服务中心。

四、工作方式及任务分工

邯郸市卫生健康委负责每年对油脂类食品安全国家标准跟踪评价工作的组织实施、协调督促、信息汇总、工作总结，协作组各市在上年度工作基础上，开展有关工作。

（一）2020年

（1）继续完成摸底调查、问卷调查

2019年需开展摸底调查、问卷调查工作的，继续联合市场监督管理局、农业农村局、食品行业协会等单位完成本地油脂类食品生产企业本底调查，并填报“食品安全标准跟踪评价企业本底情况登记表”和“油脂类食品安全国家标准跟踪评价问卷调查表”（附件1、附件2）。

问卷调查具体内容主要包括标准适用范围是否合理，在通用标准中对应的食品分类是否清晰，引用通用标准是否合适，涉及通用标准中各项安全指标要求是否合理，标签要求是否合理，生产经营过程中的卫生要求是否满足食品安全需要，产品所适用的其他推荐性标准与食品安全标准是否存在交叉、矛盾，产品标准所引用的检验方法是否可行等。

（2）现场调查

协作组成员单位及其他设区市组织成立本市跟踪评价调查组，赴本市代表性油脂类食品生产企业开展现场调查，填写“食品安全标准跟踪评价现场调查表”（附件3），至少调查1家企业；由邯郸市卫健委牵头，组织开展对省内有代表性油脂类食品生产企业跨市的现场调查，充分了解企业标准执行情况，每项产品标准至少调查1家企业。

（3）专家咨询

邯郸市卫生健康委负责在问卷调查、现场调查的基础上，针对梳理出来的跟踪评价意见或建议，召集食品安全专家开展咨询，认真研究、合理评估各方面意见建议，形成跟踪评价意见。

（二）2021年

邯郸市卫生健康委负责对2019年和2020年食品安全标准跟踪评价工作中收集到的资料进一步整理分析，对需要补充开展跟踪评价的内容，协作组各市继续开展相关工作，根据需要可适时组织开展指标验证，同时对本次轮跟踪评价工作进行总结评估，完成油脂类标准跟踪评价工作总结报告。

五、时间安排和结果报送

（一）摸底调查和问卷调查

2020年11月15日前将附件1、附件2报邯郸市卫生健康委。

（二）召开市级油脂类食品安全标准跟踪评价工作培训会

2020年11月15日前，邯郸市卫生健康委组织召开市级油脂类食品安全标准跟踪评价工作培训会。

（三）食品生产企业现场调查

2020年11月20日前，协作组各市及其他设区市卫生健康委完成辖区内油脂类食品生产企业现场调查工作，并报送跟踪评价工作情况汇总表（附件3-6，电子版和盖章纸质版各1份）和工作小结至邯郸市卫生健康委。

（四）跨市油脂类食品生产企业现场调查

2020年12月10日前，邯郸市卫生健康委牵头组织跨市油脂类食品生产企业现场调查。

（五）专家咨询

2020年12月20日前，邯郸市卫生健康委牵头组织召集食品安全专家开展咨询工作，形成初步跟踪评价意见。

（六）工作总结

邯郸市卫生健康委于2020年12月22日前完成2020年油脂类食品安全国家标准跟踪评价信息汇总和全省工作总结，并报省卫生健康委,于2021年6月10前完成本次轮食品安全国家标准跟踪评价工作任务，并向省卫生健康委报送三年工作总结及工作资料。

省卫生健康委于2020年12月25日前报送本年度工作总结以及工作资料；2021年6月底向上海市卫生健康委报送本次轮工作总结和工作资料。

全省工作总结内容应包括跟踪评价工作主要做法、发现问题、取得成效、工作建议，各类数据要完整、准确、翔实。其中对标准制（修）订和标准体系建设的具体意见和建议要针对跟踪评价的每个标准分别列出（每条建议分别包含章节序号、建议、理由），并附跟踪评价工作情况汇总表（附件4-6）。

（七）在线填报

协作组各市及其他设区市组织调查对象填写食品安全标准跟踪评价问卷调查表（附件2）后，由调查单位负责统一录入国家食品安全风险评估中心产品专项跟踪评价平台（https://spptbzcfsa.wjx.cn/jq/90329518.aspx）反馈意见和建议，也可由调查对象自行在意见收集平台在线填报反馈相关意见和建议。调查单位和调查对象都填报时，应防止重复填报。

六、工作要求

（一）	加强组织领导。各市要充分认识食品安全标准跟踪评价工作的重要性，认真贯彻国家、省方案的要求，确保食品安全国家标准跟踪评价工作任务高质量完成。

（二）	强化协调配合。充分发挥各市在市级协作、部门协作、食品企业资源、技术互补等方面的优势，牵头市积极作为，增强计划性，做好督查和推进。协作组成员单位要密切合作，按照工作方案的要求开展工作，统一工作方法和步调，加强沟通联系，遇到问题时共同协商解决，发挥市级协作的优势。

（三）	完善协作机制。为保障跟踪评价工作顺利推进，各市要畅通沟通交流渠道，密切工作联系，确定1名联络员，负责市级间协调联络工作，按照本实施方案要求，按时完成各项工作，及时反馈工作中遇到的问题，共同推进食品安全国家标准跟踪评价工作顺利实施。

附件：1.    市油脂类食品安全标准跟踪评价企业本底情况登记表

2.    市油脂类食品安全国家标准跟踪评价问卷调查表

3.    市食品安全标准跟踪评价现场调查表

4.    市油脂类食品安全标准跟踪评价意见建议汇总表

5.    市油脂类食品安全标准跟踪评价调查情况汇总表

6.    市油脂类通过“食品安全国家标准跟踪评价及意见反馈平台”在线填报情况汇总表

报送地址:邯郸市北仓路581号    邮编:056004

电子报送邮箱：hdswjwfjc@163.com   ,

联系人：于东祥   朱庆国

电话：0310—8168191   8168190

附件1

市油脂类食品安全国家标准跟踪评价企业本底情况登记表

（标准名称：          ）

| 企业名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 产品品种 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

市油脂类食品安全国家标准跟踪评价问卷调查表

（产品专项跟踪评价用）

问卷调查表到邮箱hbbzgzpj@126.com中下载，密码：shipin206

附件3

市食品安全国家标准跟踪评价现场调查表

（标准名称              ）

调查地区：                    调查时间：

- 被调查者基本信息：

企业名称：

地址：       省        市            县（市、区）

负责人姓名：                       ，联系电话                       ，

电子信箱：

- 食品产品信息：

产品名称：

主要生产工艺流程：

执行标准：

主要安全指标数值：

其他：

- 征求意见：

执行相关食品产品标准、规范标准、检验方法标准、通用标准涉及的指标限量等食品安全标准遇到的问题：

对标准制修订、标准体系建设的意见建议：

附件4

市油脂类食品安全国家标准跟踪评价意见建议汇总表

- 对食品产品标准及涉及的生产规范标准、检验方法标准、通用标准的意见建议:

| 标准名称 | 标准条目及内容 | 修改建议 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |

- 对该类食品安全国家标准体系建设的意见和建议:

附件5

市油脂类食品安全国家标准跟踪评价调查情况汇总表

| 标准名称 | 问卷调查 |  | 现场调查企业数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发放问卷数 | 回收有效问卷数量 |  |

附件6

市油脂类通过“食品安全国家标准跟踪评价及意见反馈平台”在线填报情况汇总表

| 问卷调查填报人员类别 | 参加人数 | 填报建议人数 | 填报建议条数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品企业人员 |  |  |  |
| 监管人员（市场监管） |  |  |  |
| 监管人员（卫生系统） |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |
| 行业协会人员 |  |  |  |
| 科研院校 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |